## Resumen Ejecutivo
PROYECTO SGTS - SPRINTS DJANGO
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Proyecto: | Sistema de Gestión de Tickets de Soporte (SGTS) v3.0
Backend: | Django 4.2 LTS + Django REST Framework
Base de Datos: | PostgreSQL 15+
Frontend (Opcional): | React 18 + Vite
PLANIFICACIÓN
Duración Total: | 4 Sprints (4 semanas)
Fecha Inicio: | 02-03-2026
Fecha Fin Estimada: | 30-03-2026
Total Historias: | 32 historias de usuario
Total Puntos: | 100 puntos de historia
OBJETIVOS
1 | Implementar core de tickets con CRUD y validaciones (RN-02, RN-03)
2 | Autenticación JWT y autorización por roles
3 | Funcionalidades avanzadas: asignación, escalamiento, reapertura
4 | Configuración de SLA, generación de reportes y administración completa

## Sprints
SPRINT | DURACIÓN | INICIO | FIN | CASOS DE USO | HISTORIAS | PUNTOS | PRIORIDAD
Sprint 1: Core Tickets | 3 días | 02-03-2026 | 05-03-2026 | CU-02, CU-03, CU-04 | 8 | 21 | 🔴 Crítica
Sprint 2: Auth + Roles | 2 días | 06-03-2026 | 08-03-2026 | CU-01, CU-10 (básico) | 6 | 13 | 🔴 Crítica
Sprint 3: Gestión Completa | 3 días | 09-03-2026 | 12-03-2026 | CU-05, CU-06, CU-07, CU-12, CU-13, CU-11 | 10 | 34 | 🟠 Alta
Sprint 4: Admin + Reportes | 2 días | 13-03-2026 | 15-03-2026 | CU-08, CU-09, CU-10 (completo) | 5 | 21 | 🟡 Media
Buffer y Refinamiento | 8 días | 16-03-2026 | 30-03-2026 | Testing, Documentación, Refinamiento | 3 | 13 | 🟡 Media

## Sprint 1 - Core Tickets
HISTORIA | DESCRIPCIÓN | PUNTOS | TAREA TÉCNICA | DEPENDENCIAS | RF | RN
H1.1 | Modelo Ticket con campos (categoría, descripción, sucursal, prioridad, estado) | 5 | models.py: Model Ticket | None | RF-01 | N/A
H1.2 | Implementar estados del ticket (máquina de estados) | 3 | Enum + migraciones Django | H1.1 | RF-05 | N/A
H1.3 | Endpoint POST /tickets (CU-02 Registrar Ticket) | 5 | views.py + serializers.py | H1.1, H1.2 | RF-01, RF-04, RF-12 | RN-02
H1.4 | Endpoint GET /tickets/{id} (CU-03 Consultar Estado) | 3 | DetailAPIView | H1.1, H1.2 | RF-05 | N/A
H1.5 | Endpoint GET /tickets con filtros (CU-04 Listar Tickets) | 5 | ListAPIView + FilterBackend | H1.1, H1.2 | RF-05 | N/A
H1.6 | Validación RN-02: No cerrar sin solución | 3 | Validación en serializer | H1.3 | RF-05 | RN-02
TOTAL |  | 24

## Sprint 2 - Auth + Roles
HISTORIA | DESCRIPCIÓN | PUNTOS | TAREA TÉCNICA | DEPENDENCIAS | RF | RN
H2.1 | Modelo User con roles (Usuario Interno, Técnico TI, Jefe TI) | 5 | models.py: User + roles | None | RF-09 | N/A
H2.2 | Autenticación JWT | 5 | djangorestframework-simplejwt | H2.1 | RF-08 | N/A
H2.3 | Endpoint POST /auth/login (CU-01) | 3 | TokenObtainPairView | H2.1, H2.2 | RF-08 | N/A
H2.4 | Middleware autorización por rol | 3 | Decoradores @permission_classes | H2.1, H2.2 | RF-09 | N/A
H2.5 | Endpoint POST /users (CU-10 básico) | 3 | CreateAPIView | H2.1 | RF-09 | N/A
H2.6 | Contraseñas cifradas (RNF-02) | 2 | make_password() de Django | H2.1 | RF-08, RF-09 | N/A
TOTAL |  | 21

## Sprint 3 - Gestión Completa
HISTORIA | DESCRIPCIÓN | PUNTOS | TAREA TÉCNICA | DEPENDENCIAS | RF | RN
H3.1 | Endpoint PATCH /tickets/{id}/assign (CU-05) | 4 | UpdateAPIView + validar RN-03 | Sprint 1, 2 | RF-03 | RN-03
H3.2 | Validación RN-03: un técnico por ticket | 2 | Validación en serializer | H3.1 | RF-03 | RN-03
H3.3 | Endpoint PATCH /tickets/{id}/state (CU-06) | 5 | UpdateAPIView + transiciones | Sprint 1, 2 | RF-05 | RN-02
H3.4 | Endpoint POST /tickets/{id}/solution (CU-07) | 4 | CreateAPIView + historial | H3.3 | RF-05 | RN-02
H3.5 | Endpoint PATCH /tickets/{id}/escalate (CU-12) | 4 | UpdateAPIView + historial | H3.1, H3.3 | RF-10 | RN-05
H3.6 | Endpoint POST /tickets/{id}/reopen (CU-13) | 3 | UpdateAPIView + RN-04 | H3.3 | RF-11 | RN-04
H3.7 | Validación RN-04: solo creador puede reabrir | 2 | Validación en vista | H3.6 | RF-11 | RN-04
H3.8 | Notificaciones básicas (CU-11) | 6 | Signal Django + email | Sprint 1, 2 | RF-12 | N/A
TOTAL |  | 30

## Sprint 4 - Admin + Reportes
HISTORIA | DESCRIPCIÓN | PUNTOS | TAREA TÉCNICA | DEPENDENCIAS | RF | RN
H4.1 | Modelo SLA con tiempos por prioridad | 3 | models.py: SLA | Sprint 1 | RF-06 | RN-01
H4.2 | Endpoint POST/PATCH /sla (CU-08) | 4 | UpdateAPIView + validación | H4.1, S2 | RF-06 | N/A
H4.3 | Cálculo de SLA en tiempo real | 5 | Signals + propiedades calculadas | H4.1, H4.2 | RF-06 | RN-01
H4.4 | Endpoint GET /reports (CU-09) | 5 | ReportAPIView + agregaciones | Sprint 1, 3 | RF-07 | N/A
H4.5 | Reportes: SLA, tiempo promedio, por sucursal/categoría | 4 | Queries optimizadas | H4.4 | RF-07 | N/A
H4.6 | Endpoint PATCH /users/{id} (CU-10 edit) | 2 | UpdateAPIView | Sprint 2 | RF-09 | N/A
H4.7 | Endpoint DELETE /users/{id} (CU-10 delete) | 2 | DestroyAPIView | Sprint 2 | RF-09 | N/A
TOTAL |  | 25

## Tecnología Django
COMPONENTE | LIBRERÍA/HERRAMIENTA | VERSIÓN | PROPÓSITO | NOTAS
Framework | Django | 4.2 LTS | Backend web | Soporte hasta 2026
API REST | Django REST Framework | 3.14+ | Serialización y vistas genéricas | Compatible con JWT
Autenticación | djangorestframework-simplejwt | 5.3+ | JWT tokens | Refresco automático
BD | PostgreSQL | 15+ | Base de datos relacional | Con psycopg2 en Django
ORM | Django ORM | Nativo | Gestión de modelos | Migraciones automáticas
Email | django.core.mail | Nativo | Notificaciones por correo | Configurable SMTP
Testing | pytest + pytest-django | 7.4+ | Tests unitarios e integración | Mejor que unittest
Serialización | DRF Serializers | Nativo | Validación de datos | Integrado en DRF
Filtrado | django-filter | 23.5+ | Filtros en endpoints | Para CU-04, CU-09
Paginación | DRF Pagination | Nativo | Limitación de resultados | LimitOffsetPagination
CORS | django-cors-headers | 4.3+ | Para conexión desde frontend | Si usas React
Logging | Django Logging | Nativo | Auditoría y debugging | Configurable
Docker | Docker + Docker Compose | Latest | Contenedores | Facilita despliegue

## Estructura Django
CARPETA/ARCHIVO | PROPÓSITO | CONTENIDO
sgts_project/ (raíz) | Raíz del proyecto Django
manage.py | Script de administración | Nativo de Django
requirements.txt | Dependencias Python | Django, DRF, psycopg2, etc.
.env | Variables de entorno | DB_PASSWORD, SECRET_KEY, DEBUG
Dockerfile | Imagen Docker | Python 3.11 + pip install
docker-compose.yml | Orquestación | Django + PostgreSQL
sgts_project/ (config) | Configuración principal
settings.py | Configuración Django | DB, INSTALLED_APPS, MIDDLEWARE
urls.py | Rutas principales | include() a apps
asgi.py | Para producción | Gunicorn/Uvicorn
tickets/ (app) | Gestión de tickets
models.py | Modelos Ticket, Estado, SLA | Todas las entidades
views.py | ViewSets para tickets | CRUD endpoints
serializers.py | Validación de datos | TicketSerializer
urls.py | Rutas /tickets | Router de DRF
tests/ | Tests unitarios | test_models.py, test_views.py
signals.py | Signals para notificaciones | post_save Ticket → email
users/ (app) | Usuarios y roles
models.py | User con roles | Usuario Interno, Técnico, Jefe TI
views.py | Auth + CRUD usuarios | LoginView, UserListView
serializers.py | Validación usuario | UserSerializer
permissions.py | Permisos por rol | IsJefeTI, IsTecnico
reports/ (app) | Reportes
views.py | ReportViewSet | GET /reports
urls.py | Rutas /reports | Router

## Checklist
SPRINT | TAREA | ENTREGABLE | VALIDACIÓN | ✓
Sprint 1 | Modelo Ticket completo | models.py con estados | Migraciones sin errores
Sprint 1 | Endpoint POST /tickets | Ticket creado exitosamente | Test automatizado
Sprint 1 | Endpoint GET /tickets/{id} | Consulta por ID | Datos devueltos correctos
Sprint 1 | Endpoint GET /tickets filtros | Filtros aplicados | Performance < 3s
Sprint 1 | Validación RN-02 | No cerrar sin solución | Test case cubierto
Sprint 2 | Modelo User con roles | Roles implementados | Migraciones OK
Sprint 2 | JWT implementado | Login devuelve token | Token válido por tiempo
Sprint 2 | Endpoint POST /auth/login | Login exitoso | Test automatizado
Sprint 2 | Middleware autorización | Rechaza requests sin permisos | Test por rol
Sprint 3 | CU-05: Asignación técnico | Técnico asignado | RN-03 validada
Sprint 3 | CU-06: Cambiar estado | Estados transicionan | Máquina estados OK
Sprint 3 | CU-07: Registrar solución | Solución en historial | Include funcionando
Sprint 3 | CU-12: Escalar ticket | Historial registrado | Datos auditados
Sprint 3 | CU-13: Reabrir ticket | Solo creador puede reabrir | RN-04 validada
Sprint 3 | CU-11: Notificaciones | Email enviado | Manejo de reintentos
Sprint 4 | CU-08: Configurar SLA | SLA guardado | Valores validados
Sprint 4 | CU-09: Reportes | JSON generado | Datos agregados correctos
Sprint 4 | CU-10: Admin usuarios | CRUD completo | Roles asignables
Sprint 4 | Cálculo SLA real-time | Tiempo actualizado | Precisión de datos
General | Documentación API | Swagger/OpenAPI | Endpoints documentados
General | Docker funcional | docker-compose up | Todos servicios levantan
General | Testing E2E | Flujos principales | Coverage > 80%